ОТЧЁТ за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

Муниципальная Программа «Благоустройство территории сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Михайловский сельсовет  № 45 от 23.12.2013 г                                                                                                     Муниципальным заказчиком и разработчиком программы является администрация Сельского поселения Михайловский сельсовет

Основная цель программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан - Совершенствование эстетического вида сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - Повышение общего уровня благоустройства поселения

Задачи программы:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- Восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути

- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Проведены мероприятия в 2016 г.

-Благоустройство свалок с.Михайловка, с.Юлдашево –захоронение и  уплотнение мусора  (израсходовано 48386,40 руб.)                                                                                                                                              - Благоустройство кладбищ - уборка мусора(без финансирования)                                                                                                      - Благоустройство дорог и улиц в зимнее время – очистка от снега                          ( израсходовано 180614 р.)                                                                                                                                                                      - Благоустройство территории родника с.Михайловка- ограждение штакетником, покраска ограждения ( израсходовано 29880 руб.)                                                                                                               - Уборка несанкционированных свалок (без финансирования)                                                                                          - Привлечение населения для уборки придомовых территорий ( без финансирования)                                                                                                               - Проведены 3 схода жителей по вопросам благоустройства придомовых территорий                                                                                                                             - Размещение памяток для населения по благоустройству территории на информационных стендах                                                                                                          - Изготовление адресных аншлагов,( израсходовано 5384,00 руб)                                                                                                      - Изготовление вывесок, стенда – о запрете несанкционированных свалок (11744,6 руб.)                                                                                                                            - Ремонт уличного освещения (израсходовано 85266,00 руб.)                                                                                       - Организация уличного освещения (израсходовано 32900,00 руб.)                             - Приобретение строительных материалов (израсходовано 105825,00 руб.)

Итого израсходовано средств 500000 руб                                                           -

В результате реализации Программы:                                                                                                                                    - улучшено состояние территории сельского поселения Михайловский сельсовет;                                                                                                                                                                     - Жители приучаются к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Михайловский сельсовет                                                                                                                  - созданы условия, обеспечивающие комфортное проживание, труд и отдых населения на территории сельского поселения Михайловский сельсовет

Эффективность Программы :                                                                                                                                                      1.Уличное освещение работало в течение года, регулярно проводилась замена перегоревших лампочек и ремонт фонарей, техническим обслуживанием занималась ООО «Сельэнерго»                                          Обеспечение уличным освещением составляет 80%                                                                                                      - 90% населения привлечены к работам по благоустройству;                                                                                                  - 100% предприятий и организаций поселения привлечены к работам по благоустройству;                                                                                                              На 2016 г. было запланировано на реализацию Программы 500000 рублей.                               Реализовано 500000 рублей.                                                                                                                             Бюджетная эффективность исполнения программы за 2016 г  100% .

Глава администрации сельского поселения                                                                           Михайловский сельсовет муниципального                                                                    района Федоровский район                                                                               Республики Башкортостан                                 В.М.Акчурин